Календарь мероприятий по организации проведения ГИА-9  в Новокубанском районе  в 2017 - 2018 учебном году

(для общеобразовательных учреждений)

| Сроки проведения | Наименование мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ноябрь 2017 | Направление памятки для участников ГИА-9 и их родителей «Хочешь успешно сдать экзамены - правильно осуществи выбор предметов» | новость на сайте в разделе ОГЭ: управления образования |
| до 31 декабря 2017 | Объявление о сроках подачи и местах приема заявлений на ГИА-9 в 2018 году | новость на сайте в разделе ОГЭ: управления образования |
| декабрь 2017 | Подготовка списков кандидатов в предметные комиссии и территориальные предметные подкомиссии | направление списков в УО |
| до 25 декабря 2017 | Мониторинг документов обучающихся 9 классов, планирующих прохождение ГИА по образовательным программам основного общего образования в форме ГВЭ и или ОГЭ, ГВЭ в особых условиях | направление списков обучающихся, сканкопий документов в УО |
| С 7 декабря 2017 -до 10 января 2018 | Подготовка списков кандидатов в уполномоченные представители ГЭК | На утверждение списков в ГКУ КК ЦОКО |
| декабрь 2017-январь 2018 | Подготовка списков кандидатов в состав государственной экзаменационной комиссии, территориальных экзаменационных подкомиссий | На утверждение списков в ГКУ КК ЦОКО |
| декабрь 2017-январь 2018 | Подготовка списков кандидатов в территориальную конфликтную подкомиссию | На утверждение списков в ГКУ КК ЦОКО |
| декабрь 2017- март 2018 | Направление предложений об определение ППЭ и распределение между ними обучающихся для проведения ГИА-9 в 2018 году | На утверждение списков в ГКУ КК ЦОКО |
| январь 2018 | Направление предложений об определении мест хранения экзаменационных материалов и видеозаписей и определение перечня лиц, имеющих к ним доступ | На утверждение списков в ГКУ КК ЦОКО |
| январь 2018 | Направление предложений по составу руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике | На утверждение списков в ГКУ КК ЦОКО |
| февраль 2018 | Направление списков ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ, обучающимся детям-инвалидам и инвалидам | На утверждение списков в ГКУ КК ЦОКО |
| февраль 2018-апрель 2018 | Организация и проведение подготовки с последующим тестированием на муниципальном уровне: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | направление списков в ГКУ КК ЦОКО подготовка специалистов |
| февраль 2018 | Направление предложений пунктов проверки экзаменационных работ по учебным предметам по выбору | Утверждение в ГКУ КК ЦОКО |
| В период с 10.01.2018 по 9 февраля 2018 | Районное родительское собрание по вопросам организации и проведения ГИА-9 | участие в родительском собрании |
| 1 марта 2018 | Завершение подачи заявлений на ГИА-9 в 2018 году | новость на сайте: УО |
| до 1 апреля 2018 | Объявление о сроках проведения ГИА-9 в 2018 году | новость на сайте: УО |
| до 20 апреля 2018 | Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | новость на сайте: УО |
| до 20 апреля 2018 | Объявление о сроках, местах и порядке подачи апелляции | новость на сайте: УО |
| Декабрь- март | Апробация итогового устного собеседования по русскому языку | по отдельному графику |
| с 20 апреля 2018 | Проведение досрочного периода ГИА-9 в 2018 году (при наличии обучающихся) | в сроки, установленные единым расписанием |
| апрель- май 2018 | Проведение тренировки по технологии печати КИМ в штабе пунктов проведения экзаменов (в ППЭ, задействованных в досрочном/основном периодах) | по отдельному графику |
| с 25 мая 2018 | Проведение основного периода ГИА-9 в 2018 | в сроки, установленные единым расписанием |