|  |  |
| --- | --- |
| Герб_градации_серого_для_бланков | |
| **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ** АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯНОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН | |
| **ПРИКАЗ** | |
| « 04 » сентября 2015 г. | № 438 |
| г. Новокубанск | |

Об утверждении Дорожной карты  
организации и проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования  
в Новокубанском районе в 2016 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Новокубанском районе в 2016 году, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Новокубанском районе в 2016 году (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

управления образования В.А. Шевелев

Приложение 1

к приказу управления образования

от 04.09.2015г. № 438

**Дорожная карта  
организации и проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования  
в Новокубанском районе в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направления деятельности | | | Сроки | Ответственные  лица | | Отметка о выполнении | |
| I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА в 2015 году | | | | | | | | |
| 1. | Проведение анализа результатов ГИА 2015 в малокомплектных школах, ОО повышенного уровня, ОО, показавших низкие результаты. | | | сентябрь - октябрь 2015 | М.К. Ханджян  С.В. Давыденко | |  | |
| 2. | Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 2016 году | | | октябрь - ноябрь 2015 | М.К. Ханджян С.В. Давыденко | |  | |
| 3. | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ среди муниципальных общеобразовательных учреждений | | | по отдельному плану | С.В. Давыденко | |  | |
| 4. | Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА в 2015 году | | | август 2015 | М.К. Ханджян  С.В. Давыденко  Руководители ОУ | |  | |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | | |
| 1 | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2015 году, к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | | | август-сентябрь  2015 | М.К. Ханджян  Руководители ОУ  С.В. Давыденко |  | |
| 2 | проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА. Анализ КДР | | | по отдельному плану | М.К. Ханджян  С.В. Давыденко Руководители ОУ |  | |
| 3 | Организация и проведение обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА в школах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах | | | по отдельному плану | М.К. Ханджян  С.В. Давыденко |  | |
| 4 | Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации | | | октябрь 2015 | В.В. Вербина |  | |
| 5 | Организация участия в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам ГИА-9 | | | по отдельному плану | С.В. Давыденко  В.В. Вербина |  | |
| 6 | Проведение районных обучающих семинаров, мастер классов для учителей предметников тьюторами, руководителями методических объединений, учителями - предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА | | | октябрь 2015- март 2016 (по отдельному плану) | С.В. Давыденко |  | |
| 7 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче ГИА по математики и русскому языку. | | | октябрь 2015- май 2016 | М.К. Ханджян  С.В. Давыденко тьюторы  Руководители МО |  | |
| 8 | Организация работы с ОУ, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2015 году, | | | сентябрь 2015 - май 2016 (по отдельному плану) | М.К. Ханджян  С.В. Давыденко Руководители МО |  | |
| III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9 | | | | | | | | |
| 1 | Разработка муниципальных организационных схем:  -проведения ОГЭ и ГВЭ;  -сбора и хранения видеозаписи (офлайн) при проведении ОГЭ;  - доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ и обратно;  -хранения материалов ГИА; | | | ноябрь  2015- март 2016 | М.К. Ханджян  С.В. Давыденко Никитина |  | |
| 2 | Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно   * разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к ее проведению: * рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; * рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); * рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;   -рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» | | | сентябрь  2015- май 2016 | М.К. Ханджян  С.В. Давыденко |  | |
| 3 | Организация и проведение конкурса по разработке «Памятки для обучающихся» по подготовке к:  - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ);   * экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); * экзаменам по учебным предметам по выбору | | | октябрь-ноябрь 2015 | С.В. Давыденко |  | |
| 4 | Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 году | | | сентябрь  2015 - май 2016 | С.В. Давыденко |  | |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 | | | | | | |  | |
| 1 | Расчет объема средств, выделяемых ОУ из муниципального бюджета в 2016 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с муниципальной программой "Развитие образования", в том числе на:  -оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА на предметах по выбору;  -дооборудование ППЭ; | | | ноябрь-декабрь  2015 | М.А. Тюнникова  Е.В. Пелих  М.К. Ханджян С.В. Давыденко | |  | |
| 2 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) но подготовке и проведению ГИА | | | февраль-август  2016 | М.А. Тюнникова  М.К. Ханджян | |  | |
| 3 | Подбор лиц из ОУ, привлекаемых к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | | | март-август  2016 | М.К. Ханджян  Руководители ОУ | |  | |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | | | | | | |
| 1 | Проведение обучающих семинаров для ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальном образовании. | февраль-апрель 2016  (по отдельному плану) | | | М.К. Ханджян  С.В. Давыденко | |  | |
| 2 | Проведение тестирования:  -руководителей ППЭ  -уполномоченных представителей ГЭК. | февраль-апрель 2016  (по отдельному плану) | | | М.К. Ханджян | |  | |
| 3 | Проведение тестирования:  -организаторов ППЭ;  -технических специалистов ППЭ;  - общественных наблюдателей. | март-апрель  2016 | | | М.К. Ханджян Руководители ОУ | |  | |
| 4 | Обучение членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по предметам по выбору | февраль-март  2016 | | | С.В. Давыденко тьюторы | |  | |
| VI. Организационное сопровождение ГИА | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки (август, сентябрь), установленные приказом Минобрнауки России (сбор информации, организация регистрации участников ГИА, подготовка распорядительных документов, обработка результатов) | | август-октябрь  2015 | | М.А. Тюнникова  М.К. Ханджян  С.В. Давыденко | |  | |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом выборе предметов для сдачи ГИА-9 в 2016 году | | Сентябрь 2015г. | | М.К. Ханджян  Руководители ОУ | |  | |
| 3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа:  лиц с ОВЗ, инвалидов и детей  - инвалидов. | | до 1 декабря 2015 | | М.К. Ханджян Руководители ОУ | |  | |
| 4 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА | | ноябрь 2015 — май 2016 | | М.К. Ханджян | |  | |
| 5 | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА | | сентябрь 2015 май 2016 | | М.К. Ханджян  С.В. Давыденко | |  | |
| 6 | Сбор из образовательных организаций предложений о кандидатурах в состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). Формирование персонального состава ГЭК | | октябрь-ноябрь  2015 | | М.К. Ханджян Руководители ОУ | |  | |
| 7 | Направление предложений в МОН о кандидатурах в состав ГЭК | | октябрь-ноябрь  2015 | | М.К. Ханджян | |  | |
| 8 | Организация работы в ОУ по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов | | февраль-июнь  2016 | | М.К. Ханджян Руководители ОУ | |  | |
| 9 | Организация доставки экзаменационных материалов в образовательные учреждения | | май - сентябрь 2016 | | М.К. Ханджян  Е.Ю. Золотарёв | |  | |
| 10 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов | | январь -  сентябрь  2016 | | М.А, Тюнникова  М.К. Ханджян  Руководители ОУ Руководители МОУО | |  | |
| 11 | Формирование сети ППЭ с учетом ее оптимизации. Утверждение приказом министерства списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся. | | октябрь 2015- март 2016 | | М.А. Тюнникова  М.К. Ханджян  Руководители ОУ | |  | |
| 12 | Формирование предложений для МОН:  -уполномоченных представителей ГЭК   * состава руководителей ППЭ;   - состава организаторов, технических специалистов, ассистентов;   * состава членов предметных комиссий * состава членов конфликтной комиссии; | | январь-апрель  2016 | | М.К. Ханджян  Руководители ОУ | |  | |
| 13 | Организация проведения ГИА в общеобразовательных учреждениях муниципального образования в досрочный период, основные и дополнительные сроки | | по единому федеральному расписанию | | В.А. Шевелев  М.А. Тюнникова  М.К. Ханджян  Руководители ОУ | |  | |
| 14 | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА | | май-июнь 2016 | | В.А. Шевелев  Е.Ю. Золотарев | |  | |
| 15 | Подготовка информационных писем для работы с общественными наблюдателями. Организация работы общественных наблюдателей. | | февраль-  сентябрь  2016 | | М.К. Ханджян  Руководители ОУ | |  | |
| 16 | Формирование и ведение муниципальной информационной системы, внесение сведений в региональную информационную систему:   * сбор и внесение сведений (списка ППЭ, аудиторий ППЭ и пр.) в соответствии с контрольными сроками; * сбор и внесение сведений об образовательных организациях; * сбор и внесение сведений об обучающихся на ОГЭ; | | по графику, утвержденному РЦТ | | М.К. Ханджян | |  | |
| 17 | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать экзамены в форме ГВЭ | | ноябрь 2015- до 1 марта 2016 | | М.К. Ханджян | |  | |  |
| VII. Мероприятия но информационному сопровождению ГИА | | | | | | | | |
| 1 | Организация совещаний с руководителями ОУ и заместителями руководителя по УВР по вопросам подготовки и проведения ГИА | | 1 раз в два месяца | | М.К. Ханджян  С.В. Давыденко | |  | |
| 2 | Организация семинаров взаимодействия по обмену опытом с соседними муниципалитетами по организации и проведения ГИА | | сентябрь 2015 — май 2016 | | Руководители  УО | |  | |
| 3 | Организация информационно ­разъяснительной работы в ОУ. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА  о порядке проведения ГИА в 2016 году, в частности:   * о сроках подачи заявлений на участие в ГИА; * о сроках проведения ГИА;   о выборе предметов для сдачи ГИЛ. | | сентябрь 2015 — май 2016 | | М.К. Ханджян Руководители ОУ | |  | |
| 4 | Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования, МБУ ЦРО, школы | | декабрь 2015 сентябрь 2016 | | М.К. Ханджян Руководители ОУ | |  | |
| 5 | Организация информирования участников ГИА через СМИ и на сайтах управления образования и образовательных учреждений:   * о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА; * о сроках проведения ГИА; * о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; * о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | | до 31 декабря 2015  до 1 апреля  до 20 апреля  до 20 апреля | | М.К. Ханджян Руководители ОУ  А.В. Дубенко | |  | |
| 6 | Участие в краевых родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции | | январь - май 2015 | | М.К. Ханджян | |  | |
| 7 | Организация информирования участников ГИА на web-сайте МБУ ЦРО Новокубанского района:   * о результатах краевых диагностических работ; * о методической поддержке подготовки к ГИА-9 | | по отдельному плану | | С.В. Давыденко | |  | |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА -9 | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно ­разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в районе (в том числе за оформлением информационных стендов в ОО) | | октябрь 2015 — март 2016 | | М.К. Тюнникова М.К. Ханджян  С.В. Давыденко  Руководители ОУ | |  | |
| 2 | Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к проведению ГИА-9 в муниципалитете | | январь-апрель  2016 | | М.А. Тюнникова  М.К. Ханджян | |  | |
| 3 | Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА-2016 | | сентябрь 2015- май 2016 | | В.А. Шевелев  М.А. Тюнникова  М.К. Ханджян | |  | |
| 4 | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки | | февраль-июнь  2016 | | М.К. Ханджян | |  | |

Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования - ГИА;
2. Основной государственный экзамен - ОГЭ;
3. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;
4. Министерство образования и науки Краснодарского края - министерство;
5. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования - ГКУ КК ЦОКО;
6. Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;
7. Региональный центр обработки информации - РЦОИ;
8. Муниципальный орган управления образованием - ОУ;
9. Пункт проведения экзаменов - ППЭ
10. Общеобразовательные организации - ОО

Начальник управления образования В.А. Шевелев